## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 管服中心新址修缮及运行经费
主管预算部门 |  | 天津市和平区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区卫生健康管理服务中心
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成和平区卫生健康管理服务中心和和平区医学会办公用房调整迁址到和平区保定道45号和新疆路17号新址修缮改造，保障单位正常运转。 |  |  | 已完成和平区卫生健康管理服务中心和和平区医学会办公用房调整迁址到和平区保定道45号和新疆路17号新址修缮改造工作，有效保障了单位正常运转。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 15 | 5.8475 |  | 10 | 3.8983 | 38.98% | 修缮工程部分验收尚未完成，未达到支付条件，待工程验收完成后及时完成支出，截止2025年3月底前实际支出11万元。
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 15 | 5.8475 |  | — | — | 38.98%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 修缮改造办公地点数量 | ≥2处 | 2处 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 修缮改造验收验收合格率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 修缮改造完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前完成修缮改造 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 新址修缮及运行费用 | ≤15万元 | 5.8万元 |  | 10 | 3.9 | 修缮工程部分验收尚未完成，未达到支付条件，待工程验收完成后及时完成支出，截止2025年3月底前实际支出11万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障 | 已完成2处办公用房的修缮改造工作，有效保障了单位正常运行，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 87.7983
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 车雅茹 |  | 出纳 |  |  | 天津市和平区卫生健康管理服务中心 财务室
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 2025 年 4 月 23 日