## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 和平区妇产科医院新址提升改造项目（一般债）结转结余项目—本级
主管预算部门 |  | 天津和平区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津和平区卫生健康委员会
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过对工程各项目结算，合理安排专项经费支出，做到顺利完成和平区中医院新址提升改造的工作。 |  |  | 完成部分项目整体结算，推进了新址提升改造工作整体项目结项，但由于总包房信公司存在施工资料不齐全，项目初步结算无法完成，导致无法支付工程尾款。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 586.6 | 586.6 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 由于总包房信公司存在施工资料不齐全，导致项目初步结算无法完成。剩余资金结转下一年。下一步督促总包工伤尽快完善施工资料后完成初步结算工作。截止到2025年3月底，结转资金暂未支付。
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 586.6 | 586.6 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成各工程项目的结算工作 | ＝6家 | － |  | 0 | 0 | 年初绩效指标设置不合理。指标调整
|  |  | 负责支付尾款单位数量 | ＝1家 | 1家 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程建设合格率 | ≥95% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 提升改造工程完成时间 | 2024年12月31日前 | － |  | 0 | 0 | 年初绩效指标设置不合理。指标调整
|  |  | 工程尾款支付完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前已完成 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 提升改造工程尾款 | ≤586.6万元 | 0万元 |  | 12.5 | 12.5 | 由于总包房信公司存在施工资料不齐全，导致项目初步结算无法完成。剩余资金结转下一年。下一步督促总包工伤尽快完善施工资料后完成初步结算工作。截止到2025年3月底，结转资金暂未支付。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高医疗业务保障能力 | 提高 | 项目工程已完工，剩余尾款部分未支付，工程的实施提高了医疗业务保障能力，全部达成预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 房屋使用人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孟兴菊 |  | 科员 |  |  | 天津市和平区卫生健康委员会 安保后勤科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日