## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 计划生育补助资金（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市和平区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区卫生健康委员会
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好计划生育特别扶助资金足额拨付工作，保障辖区内符合计划生育特别扶助政策人员应有权益。 |  |  | 完成了1064人计划生育特别扶助资金足额拨付工作，保障了辖区内符合计划生育特别扶助政策人员应有权益。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 558.9 | 645.1 | 558.2 |  | 10 | 8.7 | 86.53% | 转移支付资金已结转下年使用，后续加快预算执行进度，截止2025年3月底已支付558.2万元
|  | 其中：上级资金 | 558.9 | 645.1 | 558.2 |  | — | — | 86.53%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 计划生育特别扶助金发放人数 | ≥2057人 | 1064人 |  | 12.5 | 6.5 | 偏差原因：由于领取补助底册人员人数发生变化，实际发放人数以核实后的实际人数为准。改进措施：今后填报绩效指标值时，结合历史数据，提高指标编制准确性。
|  | 质量指标 | 计划生育特别扶助金发放准确率 | =100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 计划生育特别扶助金发放完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前已完成 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 子女伤残补助标准 | =8880元/人/年 | 8880元/人/年 |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  |  | 子女死亡补助标准 | =10080元/人/年 | 10080元/人/年 |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 计划生育特别扶助政策覆盖率 | =100% | 100% |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 享受计划生育特别扶助政策人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 92.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 胡志强 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区卫生健康委员会 人口家庭科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日