## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 公立医院综合改革-中央直达（36号）
主管预算部门 |  | 天津市和平区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区南营门街社区卫生服务中心
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为进一步加强辖区医疗卫生健康综合服务能力，组织赴江苏东台调研走访，开展现场教学、交流等实践探索和先进经验学习，推动城市医疗集团建设。 |  |  | 已完成组织赴江苏东台调研走访，完成了现场教学、交流等实践探索和先进经验学习，进一步加强了辖区医疗卫生健康综合服务能力，有效推动了城市医疗集团建设。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.1439 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 项目开展推迟，公立医院综合改革经费未批复，导致相关款项未结算；今后将加强人员培训，合理规划项目工作进程；截止2025年3月底已支付0.1万元
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0.1439 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保障调研工作人员数量 | ≥1人 | 1人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 走访调研工作合规率 | =100% | 100% |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 走访调研工作完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024-12-06 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 公立医院综合改革费用 | ≤0.1万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 项目开展推迟，公立医院综合改革经费未批复，导致相关款项未结算；今后将加强人员培训，合理规划项目工作进程；截止2025年3月底已支付0.1万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高医院卫生健康综合服务能力 | 有效提升 | 组织赴江苏东台调研走访工作已全部完成，通过开展现场教学、交流等实践探索和先进经验学习，进一步加强了辖区医疗卫生健康综合服务能力，有效推动了城市医疗集团建设，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王文婷 |  | 会计 |  |  | 天津市和平区南营门街社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日