## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 重大传染病防控（2022年中央资金）
主管预算部门 |  | 天津市和平区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区南市街社区卫生服务中心
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.用于重大传染病防控-慢阻肺的预防监测及治疗，动员社会，全民参与传染病综合防控，通过开展健康教育和健康促进工作，做到早诊断早治疗，改变不良生活方式，预防传染病，保障居民健康生活质量。 2.为办公组购置办公电脑，提高慢阻肺筛查效率及能力。 |  |  | 购置了3台肺功能测试仪，为办公组购置了4台办公电脑，完成了慢阻肺筛查349人，提高了慢阻肺的早期发现率，为后续治疗和干预争取时间，提升了患者生活质量
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 对重点人群开展慢阻肺筛查数量 | ≥800人 | 349人 |  | 6 | 3 | 年初指标设置偏高，今后科学合理设置指标值，截止2025年3月底已完成349人
|  |  | 电脑购置数量 | ≥4台 | 4台 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 质量指标 | 慢阻肺患者筛查准确率 | =100% | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 电脑购置质量达标率 | =100% | 100% |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 时效指标 | 慢阻肺筛查完成时间 | 2024年6月30日前 | 2024年6月30日前已完成 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 电脑购置完成时间 | 2024年6月30日前 | 2024年6月30日前已完成 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 成本指标 | 重大传染病防控经费 | ≤7.8万元 | 7.8万元 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 电脑购置成本 | ≤3万元 | 3万元 |  | 6 | 6 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 降低重点病对居民健康的危害 | 逐步降低 | 完成了慢阻肺筛查，提高了慢阻肺的早期发现率，降低了重点病对居民健康的危害，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 提高慢阻肺筛查效率及能力 | 有效提高 | 购置了3台肺功能测试仪，完成了慢阻肺筛查349人，提高了慢阻肺筛查效率及能力，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曲玲玲 |  | 会计 |  |  | 天津市和平区南市街社区卫生服务中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日