## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 城乡居民基本医疗保险参保扩面及政策宣传
主管预算部门 |  | 天津市和平区医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区医疗保障局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为全面实施全民参保计划，在我区开展全民参保扩面工作，通过政策宣传、业务培训、优化监督管理等方式方法，完成市医保局下达的2022年城乡居民基本医疗保险参保任务指标，充分调动群众参保积极性，促进社会保险法定人员参保全覆盖。 |  |  | 开展了“医保政策进社区”、“打击欺诈骗保宣传月”等宣传活动，开展经办业务培训2次，2022年度城乡居民基本医疗保险参保人数达到10.08万人，超额完成了市医保局下达的9.22万人参保任务指标，增强了辖区内群众对医保政策的熟知程度，提高了辖区内群众参保的积极性。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 3 | 3 | 3 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2022年城乡居民基本医疗保险参保人数 | ≧92200人 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  |  | 开展业务培训次数 | ≥1次 | 2次 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 发放宣传折页数量 | ≧12000份 | 12000份 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 发放宣传海报数量 | ≧180份 | 200份 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 培训参与度 | 参训培训的相关单位达到预期的100% | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  |  | 参保扩面业务培训圆满完成率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 项目资金预算编制规范性 | 编制程序合规，编制及时 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  |  | 参保扩面宣传资料发放对象准确率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 项目资金决算编制规范性 | 编制程序合规，数据准确 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  |  | 参保扩面宣传资料发放到位率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  |  | 参保扩面业务培训开展及时率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 参保扩面宣传资料发放及时率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 参保扩面宣传折页、海报印制费用 | ≤3万元 | 3万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 群众熟知医保政策和医保待遇，积极参保 | 通过扩面宣传、“医保政策进社区”、经办培训，使群众、定点医药机构、街道经办人员熟知医保政策和医保待遇，更好地使用医保基金和维护基金安全。 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  |  | 提高辖区内群众参保积极性 | 辖区内群众参保积极性有所提高 | 通过做好基本医疗保险参保政策宣传及业务培训等保障工作，有效提高了辖区内群众参保积极性，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社区群众满意度 | ≧90% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 参训单位满意度 | ≧90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王建军 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区医疗保障局医疗保障科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日