## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市和平区自然灾害应急能力提升工程基层防灾能力项目
主管预算部门 |  | 天津市和平区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区应急管理局
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 构建完善的区、街道两级应急救援队伍，搭建完备的应急救援体系，全面提升全区应对一般地震地质灾害、水面水上救援、洪涝灾害、城市内涝等不同灾害的应急救援能力。 |  |  | 完成了5大类1109台套装备购置与培训，并发放至区、街两级应急救援队伍，其中区级救援队伍1支、街道救援队伍6支，全面提升了全区应对一般地震地质灾害、水面水上救援、洪涝灾害、城市内涝等不同灾害的应急救援能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1456 | 1418.848 |  | 10 | 9.7448 | 97.45% | 剩余资金未到支付时间，后续将按进度支付。截至2025年3月底已全部执行完毕。
|  | 其中：上级资金 | 0 | 1256 | 1218.8582 |  | — | — | 97.04%
|  | 区级资金 | 0 | 200 | 199.9898 |  | — | — | 99.99%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 采购应急救援装备数量 | =1109台套 | 1109台套 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 支持区级救援队伍数量 | =1支 | 1支 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 支持街道救援队伍数量 | =6支 | 6支 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 采购专业救援装备的验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 装备采购工作完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月30日已完成 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 自然灾害应急能力提升工程基层防灾能力项目物资采购经费 | ≤1456万元 | 1418.848万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升基层自救互救能力 | 显著提升 | 完成了5大类1109台套装备购置与培训，并发放至区、街两级应急救援队伍，提升了救援队伍基层自救互救能力。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目支持的区级、街道应急救援队伍满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.7448
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙正威 |  | 一级行政执法员 |  |  | 天津市和平区应急管理局 应急管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 2025 年 5 月 7 日