## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年防汛经费
主管预算部门 |  | 天津市和平区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区应急管理局
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为落实市区两级对2024年防汛工作要求，确保全区安全度汛，保障防汛工作需要求，及时补充防汛物资装备，做好防汛抢险准备，确保人民生命财产安全。 |  |  | 落实了市区两级领导对2024年防汛工作的要求，做好了防汛抢险准备，及时开展了1次防汛演练，为2中防汛通信设备缴纳了通信费1.7万元，有效保障了人民生命财产安全。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 3.3052 | 3.3052 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 10 | 3.3052 | 3.3052 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购买防汛沙袋数量 | ≥5000个 | 0个 |  | 2 | 2 | 按照领导指示调整指标，将经费拨付至街道，街道自行购买防汛物资。后续将加强各方沟通，提高指标设置准确性。
|  |  | 防汛通信保障设备种类 | ≥2种 | 2种 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 保障防汛演练次数 | ≥1次 | 1次 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 质量指标 | 新购物资验收合格率 | =100% | 0% |  | 2 | 2 | 按照领导指示调整指标，将经费拨付至街道，街道自行购买防汛物资。后续将加强各方沟通，提高指标设置准确性。
|  |  | 防汛通信设备正常使用率 | =100% | 100% |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 防汛演练顺利开展率 | =100% | 100% |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 时效指标 | 物资购买时间 | 2024年6月15日上汛前 | 2024年未购买 |  | 2 | 2 | 按照领导指示调整指标，将经费拨付至街道，街道自行购买防汛物资。后续将加强各方沟通，提高指标设置准确性。
|  |  | 防汛演练时间 | 2024年6月15日上汛前 | 2024年6月15日已完成 |  | 6 | 6 | 按照领导指示调整指标，将经费拨付至街道，街道自行购买防汛物资。后续将加强各方沟通，提高指标设置准确性。
|  | 成本指标 | 购买防汛物资费用 | ≤3.3万元 | 0万元 |  | 2 | 2 | 按照领导指示调整指标，将经费拨付至街道，街道自行购买防汛物资。后续将加强各方沟通，提高指标设置准确性。
|  |  | 防汛通信保障设备费用 | ≤1.7万元 | 1.7万元 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 防汛演练保障费用 | ≤1.6万元 | 1.6万元 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 保障防汛工作通信畅通 | 保障 | 为2中防汛通信设备缴纳了通信费，保证了防汛通信畅通，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提高防汛应急指挥工作效能 | 提高 | 通过开展抗洪抢险实操拉动演练、通信测试等，提升了防汛应急指挥工作效能，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 确保有效处置汛情 | 确保 | 及时完成积水排涝，确保了有效处置汛情，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 防汛工作负责部门满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙正威 |  | 一级行政执法员 |  |  | 天津市和平区应急管理局 应急管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 2025 年 5 月 7 日