附件 1

和平区工贸企业安全生产分类分级监督管理实施方案

为贯彻落实《天津市工贸企业安全生产分类分级监督管理暂行办法》，根据《中华人民共和国安全生产法》、《天津市安全生产条例》，结合和平区工贸企业实际，制定《和平区工贸企业安全生产分类分级监督管理实施方案》。

一、工作目标

进一步强化我区工贸企业安全生产主体责任，夯实安全管理基础，全面推进安全生产标准化达标工作，构建层级清晰、重点突出的安全监管长效机制。到2015年上半年，全部完成我区工贸企业分类分级评定工作。

二、时间安排

工贸企业安全生产分类分级监督管理工作分三个阶段进行，从即日起至2015年上半年结束。

三、工作任务

（一）从即日起至2013年12月底前完成企业分类工作。各单位认真组织学习《天津市工贸企业安全生产分类分级监督管理暂行办法》，填写《和平区工贸企业分类情况登记表》于2013年12月25日前报区安监局（邮箱hpajj_jck@163.com）。

（二）2014年6月底前完成企业自评和评审申请工作。各单位按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，做好企业的自评、整改工作，并于2014年6月30日前上报《企业安全生产分类分级评审申请》。对未上报申请单位，按照差等级评定。

（三）2014年7月至2015年6月在企业分类、申请的基础上完成企业评级工作。市、区两级将组织专家对我区所属工贸企业自评情况进行现场复核评分，全部完成评级工作。

四、要求

（一）各单位主要负责人要对此项工作负全责，坚持“两手抓，两手都要硬”，一手抓经济，一手抓安全，落实专人负责此项工作，确保企业分类分级监督管理目标任务的完成。

（二）分类分级监督管理是以推动安全生产标准化建设为基础，根据企业类别及规模、危险程度、管理水平等条件，对企业进行归类定级，实施有针对性的层级化监管。各工贸企业要以此次分类分级工作为契机，全面开展安全生产标准化建设工作，不断提升安全管理水平。要组织专门的技术力量，对照评定标准认真开展自查自纠，确保达到评定标准的要求。

（三）严格按照规定的时间节点完成本企业的分类上报和自评工作，努力创建本质安全型企业。对拒不执行《天津市工贸企业安全生产分类分级监督管理暂行办法》的企业，将依据国家、本市有关安全生产法律、法规，予以行政处罚。

2013年11月15日